## macros
Tipos de Teste | Severidade | Prioridade | Teste por meio de | Categoria | Status
Unitário | Critico | Alto | Caso de Teste | Funcional | Passou
Componente | Alta | Médio | Checki list | Regressão | Médio
Funcional | Médio | Baixo | Script de teste | Exploratório | Erro
Não funcional | Baixo |  | Critério de Aceite | Segurança | Bloqueado
Exploratório | Estético |  |  | Usabilidade
Desempenho
Estresse

## Introdução
Plano de Teste | Swag Labs
Analista de Teste Responsável | Beatriz Strufaldi
Data de Inicio | 2025-12-16
Data de Fim | 2025-12-17
Prioridade | Alto
Severidade
Categoria do Teste | Funcional
Implementação Manual | TRUE
Implementação Automatizada | FALSE
Propósito | Este plano de testes visa, executar testes funcionais com base em critérios de aceite do sistema para validar o projeto Swag Labs. Um site com propósito de vendas (e-commerce).
Público Alvo | Clientes que desejam comprar roupas e acessórios para o seu dia a dia.
Escopo | Os escopos realizados para elaboração do plano de testes: REQ 1 - Funcionalidade login REQ 2 - Validar Menu do site REQ 3 - Funcionalidade Adicionar itens REQ 4 - Funcionalidade Remover itens REQ 5 - Filtrar Itens REQ 6 - Validar itens do Menu REQ 6 - Tela inicial REQ 7 - Tela do Produto REQ 8 - Tela de finalização de compra
Definições, Acrônimos e Abreviações.
Referências | O plano de testes está sendo criado com base em testes explorátórios de vivência do usuário.
Ambiente de Teste
| Device | Notbook
| Modelo | Lenovo ideapad3
| Configuração de Hardware | Processador AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics (2.10 GHz) RAM instalada 8,00 GB (utilizável: 5,85 GB) Tipo de sistema Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64 Caneta e toque Nenhuma entrada à caneta ou por toque disponível para este vídeo
| Versão navegador | Versão 143.0.7499.41 (Versão oficial) 64 bits
Cobertura | Todos os requisitos definifod no escopo deste projeto deverão ser testados.
Testar fluxos básico, alternativo e de execução de cada requisito.
Todas as regras de negócio serão testadas.
Quando parar de testar | - Quando for encontrado um número excessivo de falhas logo no início dos testes. - Quando for encontrado alguma falha que inviabilize a continuidade dos testes. - Quando atingir no mínimo os seguintes critérios: Critérios de Testes: - 100% dos casos de testes executados. Defeitos: - 100% dos defeitos de severidade máxima corrigidos e verificados. - 90% dos defeitos de severidade média corrigidos e verificados. -75% dos defeitos de severidade baixa corrigidos e verificados.
Em que momento falhas são reportadas | Reportar todas as falhas imediatamente após encontrá-las.
Realização de reteste | O reteste será feito sobre a falha encontrada, sendo um fluxo alternativo do caso de uso.

## Escopo do Teste
| Escopo |  |  |  |  | Data de início | Data atual
[6 empty] | 2025-12-16 | 2026-01-08
ID | Requisitos | Critério de Aceite | Tipo de Teste | Prioridade | Severidade | Valor base | Valor atual | Meta | Progresso | Confiança
1 | REQ 1 - Funcionalidade login | Eu como usuário, Gostaria de logar na aplicação, Porque quero ter acesso ao sistema. | Funcional | Alto | Alta | 0 | 100 | 100 | 100% | Passou
2 | REQ 2 - Validar Menu do site | Eu como usuário, Gostaria de ter um menu, Porque quero navegar na aplicação de forma simplificada. | Funcional | Médio | Médio | 0 | 100 | 100 | 100% | Passou
3 | REQ 3 - Funcionalidade Adicionar itens | Eu como usuário, Gostaria de adicionar itens ao meu carrinho, Porque quero realizar a compra. | Funcional | Médio | Alta | 0 | 75 | 100 | 75% | Erro
4 | REQ 4 - Funcionalidade Remover itens | Eu como usuário, Gostaria de remover itens ao meu carrinho, Porque não quero mais o item no carrinho. | Funcional | Médio | Médio | 0 | 40 | 100 | 40% | Erro
5 | REQ 5 - Filtrar Itens | Eu como usuário, Gostaria de filtrar os itens do site, Porque assim escolho a ordem dos itens que devem aparecer. | Funcional | Baixo | Baixo | 0 | 50 | 100 | 50% | Erro
6 | REQ 6 - Tela inicial | Eu como usuário, Gostaria de ter uma tela inicial, Porque assim consigo verificar a home do site. | Funcional | Alto | Critico | 0 | 65 | 100 | 65% | Erro
7 | REQ 7 - Tela do Produto | Eu como usuário, Gostaria de ter uma tela para o item, Porque assim consigo visualizar melhor o produto. | Funcional | Alto | Médio | 0 | 90 | 100 | 90% | Médio
8 | REQ 8 - Tela de finalização de compra | Eu como usuário, Gostaria de ter uma tela de carrinho, Porque assim consigo finalizar minhas compras. | Funcional | Alto | Critico | 0 | 55 | 100 | 55% | Erro
9 | [7 empty] | 100 | 0%

## REQ1_-_Login
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Realizar login na aplicação
Protótipo
Pré condição | - Ter um usauário e senha cadastrados na aplicação. | Dados necessários | Usuário e senha para realização de teste: - problem_user - locked_out_user -- secret_sauce
Requisitos | REQ 1 - Funcionalidade login
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | Dado que me encontro no navegador; Quando acesso o site | Alto | Alta | Então a tela de login deve ser exibida. | OK |  | Passou
2 | Dado que me encontro na tela de login do site; Quando quero entrar na aplicação. | Médio | Critico | Então deverá ser exibido um campo de usuário e senha; E um botão "Login" para entrar no site. | OK |  | Passou
3 | Dado que me encontro na tela de login do site; Quando vou introduzir meu usúario. | Médio | Alta | Então deverá ter um campo input de texto com o placeholder "Usuário"; E deverá permitir que seja digitado o usuário. | OK |  | Passou
4 | Dado que me encontro na tela de login do site; Quando vou introduzir minha senha. | Médio | Alta | Então deverá ter um campo input de texto do tipo "password", com o placeholder "Senha"; E deverá permitir que seja digitado o senha com a máscara de password. | OK |  | Passou
5 | Dado que estou na tela de login. | Alto | Critico | Então deverá aparecer o nome do site e o formulário de Login. | OK |  | Passou
6 | Dado que me encontro na tela de login do site; Quando clico no botão de login. | Médio | Médio | Então sou redirecionado a tela principal do site. | OK |  | Passou
7
8
9

## REQ2_-_Menu
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Validar os itens do menu.
Protótipo
Pré condição | - Estar logado no sistema | Dados necessários | Usuário e senha para realização de teste: - problem_user -- secret_sauce
Requisitos | REQ 2 - Validar Menu do site
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | Dado que estou logado na aplicação; Quando clico no ícone do Menu. | Alto | Médio | Então deverá ser exibido um menu lateral com as opções a serem exibidas. | OK |  | Passou
2 | Dado que estou logado na aplicação; Quando clico no ícone do Menu. | Médio | Critico | Então deverá ser exibido no canto superior direito um botão "X" para fechar o menu lateral. | OK |  | Passou
3 | Dado que que estou com o menu lateral aberto; Quando passo o mouse em cima do item. | Baixo | Estético | Então a label do item deverá alterar a cor na função "hover". | OK |  | Passou
4 | Dado que estou na página de um produto qualquer; Quando quero retornar a página inicial; E clico na opção "All Items". | Alto | Alta | Então o site deverá retornar para a página inicial. | OK |  | Passou
5 | Dado que estou com o menu lateral aberto; Quando clico na opção "About". | Baixo | Baixo | Então deverá ser redirecionado para a página "About" do sistema. | OK |  | Passou
6 | Dado que estou com o menu lateral aberto; Quando clico na opção "Logout". | Alto | Critico | Então deverá ser deslogado do sistema; E redirecionado a página de Login. | OK |  | Passou
7 | Dado que estou com o menu lateral aberto; Quando clico na opção "Reset App State". | Baixo | Baixo | Então deverá ser resetado para os padrões originais do sistema. | OK |  | Passou
8 | Dado que estou na página do item no menu; Quando clico na opção da página que me encontro. | Baixo | Estético | Então o botão não deverá ser permitido clicar. | OK |  | Passou
9

## REQ3_-_Adicionar_Items
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Adicionar itens ao carrinho.
Protótipo
Pré condição | Estar logado no sistema. | Dados necessários | Usuário e senha para realização de teste: - problem_user -- secret_sauce
Requisitos | REQ 3 - Funcionalidade Adicionar itens
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | Dado que estou na página inicial do sistema; Quando quero adicionar itens no carrinho. | Alto | Alta | Então deverá ser exibido um grid com os itens; E um botão "Add to cart". | OK |  | Passou
2 | Dado que estou na página inicial do sistema; Quando clico no botão "Add to cart". | Alto | Alta | Então o item deverá ser adicionado no carrinho; E deverá ser adicionado +1 a quantidade de itens no contador do ícone. | NOK | Alguns botões "Add to cart" no grid não estão funcionando. | Médio
3 | Dado que estou na página do produto; Quando clico no botão "Add to cart". | Alto | Critico | Então o item deverá ser adicionado no carrinho; E deverá ser adicionado +1 a quantidade de itens no contador do ícone. | NOK | Ao botão "Add to cart" não tem ação. | Erro
4
5
6
7
8
9

## REQ4_-_Remover_Itens
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Remover itens adicionados ao carrinho.
Protótipo
Pré condição | - Estar logado no sistema; - Ter ao menos 1 item adicionado no carrinho. | Dados necessários | Usuário e senha para realização de teste: - problem_user -- secret_sauce
Requisitos | REQ 4 - Funcionalidade Remover itens
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | Dado que estou na página inicial do sistema; E tenho 1 item adicionado no carrinho; Quando clico no botão "Remove". | Médio | Médio | Então o item deverá ser removido do carrinho; E seu contador deverá diminuir em -1 a quantidade de itens. | NOK | Botão "Remove" não tem ação ao clicar. | Erro
2 | Dado que estou na página do produto; E tenho o item adicionado no carrinho; Quando clico no botão "Remove". | Médio | Médio | Então o item deverá ser removido do carrinho; E seu contador deverá diminuir em -1 a quantidade de itens. |  | Bloqueado - Defeito REQ3.3 | Bloqueado
3 | Dado que estou na página do carrinho; E tenho ao menos 1 item adicionado no carrinho; Quando clico no botão "Remove". | Alto | Alta | Então o item deverá ser removido do carrinho; E seu contador deverá diminuir em -1 a quantidade de itens. | OK |  | Passou
4 | Dado que estou na aba do menu; E tem ao menos 1 item adicionado no carrinho. Quando clico na opção "Reset App State" | Médio | Baixo | Então todos os itens deverão ser excluidos do carrinho; E os botões deverão voltar para "Add to Cart". | NOK | Os Itens do carrinho não foram excluídos. | Médio
5
6
7
8
9

## REQ5_-_Filtrar_Itens
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Filtrar os itens
Protótipo
Pré condição | Estar logado no sistema. | Dados necessários | Usuário e senha para realização de teste: - problem_user -- secret_sauce
Requisitos | REQ 5 - Filtrar Itens
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | Dado que estou logado no sistema; Quando clico no filtro. | Baixo | Baixo | Então as opções de filtros deverão ser exibidas. | OK |  | Passou
2 | Dado que estou logado no sistema; Quando clico na opção "Name A to Z" do filtro. | Baixo | Baixo | Então os itens exibidos na tela deverão ser ordenados em ordem alfabetica de A a Z. | OK |  | Passou
3 | Dado que estou logado no sistema; Quando clico na opção "Name Z to A" do filtro. | Baixo | Baixo | Então os itens exibidos na tela deverão ser ordenados em ordem alfabetica de Z a A. | NOK | Não foi possível clicar na opção do filtro. | Erro
4 | Dado que estou logado no sistema; Quando clico na opção "Price low to high" do filtro. | Baixo | Baixo | Então os itens exibidos na tela deverão ser ordenados pelo preço do produto de forma crescente. | NOK | Não foi possível clicar na opção do filtro. | Erro
5 | Dado que estou logado no sistema; Quando clico na opção "Price high to low" do filtro. | Baixo | Baixo | Então os itens exibidos na tela deverão ser ordenados pelo preço do produto de forma decrescente. | NOK | Não foi possível clicar na opção do filtro. | Erro
6
7
8
9

## REQ6_-_Tela_Inicial
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Validar a tela principal do sistema.
Protótipo
Pré condição | Estar logado no sistema. | Dados necessários | Usuário e senha para realização de teste: - problem_user -- secret_sauce
Requisitos | REQ 6 - Tela inicial
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | Dado que estou na tela inicial do site; Quando visualizo o header. |  |  | Então deverá ser exibido o ícone do menu no canto superir esquerdo; E o nome do site no centro do header; E o ícone do carrinho no canto superior direito. | OK |  | Passou
2 | Dado que estou na tela inicial do site; Quando visualizo o sub header. |  |  | Então deverá ser exibido no centro o nome da página inicial "Products"; E no canto direito deverá ser exibido o seletor do filtro. | NOK | Nome da página não se encontra centralizado. | Médio
3 | Dado que estou na tela inicial do site. |  |  | Então deverá ser exibido os itens que são vendidos no site. | OK |  | Passou
4 | Dado que estou na tela inicial do site; Quando clico na opção do menu. |  |  | Então o menu deverá ser exibido. | OK |  | Passou
5 | Dado que estou na tela inicial do site; Quando clico no ícone do carrinho. |  |  | Então o site deverá ser redirecionado ao site do carrinho. | OK |  | Passou
6 | Dado que estou na tela inicial do site; Quando visualizo um item no grid. |  |  | Então deverá ser exibido a foto do item, o nome, uma breve descrição, o preço e o botão "Add to Cart". | NOK | Itens com o nome e a descrição com o nome da variavel do código. | Erro
7 | Dado que estou na tela inicial do site; Quando clico no botão "Add to Cart". |  |  | Então o botão deverá mudar o nome para "Remove". | OK |  | Passou
8 | Dado que estou na tela inicial do site; Quando clico o nome do produto. |  |  | Então o site deverá ser redirecionado ao site do produto. | NOK | Ao clicar no item o site redireciona para outro produto. | Erro
9

## REQ7_-_Tela_Produto
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Validar a tela de Produtos do site
Protótipo
Pré condição | Estar logado no sistema. | Dados necessários | Usuário e senha para realização de teste: - problem_user -- secret_sauce
Requisitos | REQ 7 - Tela do Produto
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | Dado que estou na tela do produto; Quando visualizo o header. | Médio | Baixo | Então deverá ser exibido o ícone do menu no canto superir esquerdo; E o nome do site no centro do header; E o ícone do carrinho no canto superior direito. | OK |  | Passou
2 | Dado que estou na tela do produto; Quando visualizo o sub header. | Baixo | Baixo | Então deverá ser exibido um botão para retornar a página inicial no canto esquerdo. | OK |  | Passou
3 | Dado que estou na tela do produto; Quando clico no botão "Back to products". | Baixo | Médio | Então o site deverá ser redirecionado para a tela principal. | OK |  | Passou
4 | Dado que estou na tela do produto; Quando visualizo o item. | Baixo | Baixo | Então deverá ser exibido a foto do produto em tamanho maior. | OK |  | Passou
5 | Dado que estou na tela do produto; Quando visualizo o item. | Baixo | Baixo | Então deverá ser exibido o nome do produto; E uma descrição do item. | OK |  | Passou
6 | Dado que estou na tela do produto; Quando visualizo o item. | Baixo | Médio | Então deverá ser exibido o preço do item; E um botão "Add to Cart". | OK |  | Passou
7 | Dado que estou na tela do produto; Quando clico no botão "Add to cart". | Baixo | Médio | Então o botão deverá mudar o nome para "Remove". | NOK | Bloqueado - Defeito REQ3.3 | Bloqueado
8
9

## REQ8_-_Carrinho
Tipo de Teste | Funcional
Subtipo de Teste | Critério de Aceite
Objetivo do teste | Validar o cenário de compra de produtos.
Protótipo
Pré condição | - Estar logado no sistema; - Ter ao menos 1 item adicionado ao carrinho. | Dados necessários | Usuário e senha para realização de teste: - problem_user -- secret_sauce
Requisitos | REQ 8 - Tela de finalização de compra
ID | Critério de Aceite | Prioridade | Severidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeitos | Status
1 | Dado que estou na tela do carrinho; Quando visualizo o header. | Médio | Baixo | Então deverá ser exibido o ícone do menu no canto superir esquerdo; E o nome do site no centro do header; E o ícone do carrinho no canto superior direito. | OK |  | Passou
2 | Dado que estou na tela do carrinho; Quando visualizo o sub header. | Baixo | Estético | Então deverá ser exibido o nome da página "Your Cart" centralizado na página; | NOK | Título da página não centralizado. | Médio
3 | Dado que estou na tela do carrinho; Quando tenho ao menos 1 item adicionado. | Médio | Médio | Então deverá ser exibido um grid com os itens adicionados. | OK |  | Passou
4 | Dado que estou na tela do carrinho; E tenho ao menos 1 item adicionado; Quando visualizo o grid de itens. | Médio | Médio | Então deverá ser exibido uma label para quantidade de itens e uma para a descrição do item. | OK |  | Passou
5 | Dado que estou na tela do carrinho; E tenho ao menos 1 item adicionado; Quando visualizo a div do item. | Médio | Médio | Então deverá ser exibido o título do produto, a descrição e a quantidade. | OK |  | Passou
6 | Dado que estou na tela do carrinho; E tenho ao menos 1 item adicionado; Quando visualizo a div do item. | Médio | Alta | Então deverá ser exibido no rodapé da div o preço do item; E o botão "Remove". | OK |  | Passou
7 | Dado que estou na tela do carrinho; Quando visualizo o rodapé do grid. | Alto | Alta | Então deverá ser exibido o botão "Continue Shopping"; E o botão "Checkout". | OK |  | Passou
8 | Dado que estou na tela do carrinho; Quando clico no botão "Continue Shopping". | Médio | Baixo | Então o site deverá ser redirecionado para a página principal. | OK |  | Passou
9 | Dado que estou na tela do carrinho; Quando tenho ao menos 1 item adicionado; Quando clico no botão "Checkout". | Alto | Alta | Então o site deverá ser redirecionado para o formulário de pagamento. | OK |  | Passou
10 | Dado que estou na tela do carrinho; Quando não tenho itens adicionados. | Baixo | Baixo | Então o botão "Checkout" não deverá ser exibido. | NOK | O botão "Checkout" está sendo exibido mesmo com o carrinho vazio. | Médio
11 | Dado que estou na tela de checkout; Quando quero finalizar minha compra. | Alto | Alta | Então deverá ser exibido um formulário para inserção de dados pessoais. | OK |  | Passou
12 | Dado que me encontro na tela de checkout; Quando vou introduzir meu primeiro nome. | Baixo | Médio | Então deverá ter um campo input de texto, com o placeholder "First Name"; E deverá permitir que seja digitado o nome. | OK |  | Passou
13 | Dado que me encontro na tela de checkout; Quando vou introduzir meu sobrenome. | Baixo | Médio | Então deverá ter um campo input de texto, com o placeholder "Last Name"; E deverá permitir que seja digitado o sobrenome. | NOK | Campo de texto não permite a inserção de dados. | Erro
14 | Dado que me encontro na tela de checkout; Quando vou introduzir meu código postal." | Médio | Alta | Então deverá ter um campo input de texto do tipo "Number", com o placeholder "Zip code"; E deverá permitir que seja digitado o código postal. | NOK | Campo permite tudo ao invés de somente números. | Médio
15 | Dado que estou na tela do checkout; Quando visualizo o rodapé do formulário. | Médio | Médio | Então deverá ser exibido um botão "Cancel"; E um botão "Continue". | OK |  | Passou
16 | Dado que estou na tela do checkout; E não quero mais realizar a compra; Quando clico no botão "Cancel". | Médio | Baixo | Então o site deverá ser redirecionado para a página do carrinho. | OK |  | Passou
17 | Dado que estou na tela do checkout; Quando clico no botão "Continue". | Alto | Alta | Então o site deverá ser redirecionado para a página de Overview. | NOK | Bloqueado REQ8-13 | Bloqueado
18 | Dado que estou na tela de overview; Quando visualizo a página. | Médio | Alta | Então deverá aparecer todas as informações fornecidas, como os itens escolhidos, informações sobre o pagamento, preço das itens e os botões de ação da página "Cancel" e "Finish". | NOK | Bloqueado REQ8-13 | Bloqueado
19 | Dado que estou na tela de overview; Quando clico no botão "Cancel". | Médio | Baixo | Então o site deverá ser redirecionado para a página principal. | NOK | Bloqueado REQ8-13 | Bloqueado
20 | Dado que estou na tela de overview; Quando clico no botão "Finish". | Médio | Baixo | Então deverá ser exibido uma mensagem de agradecimento pela compra; E um botão "Back to home". | NOK | Bloqueado REQ8-13 | Bloqueado
21 | Dado que estou na tela de overview; Quando clico no botão "Back to home". | Médio | Médio | Então o site deverá ser redirecionado para a página principal. | NOK | Bloqueado REQ8-13 | Bloqueado
22
23
24